**План мероприятий (дорожная карта) ГАПОУ СО НГТК Новокуйбышевского гуманитарно-технологического колледжа**

**По организации дуального обучения в 2019-2021 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Ключевой результат** | **Срок реализации** | **Ответственный** **исполнитель** |
| 1. **Подготовительный этап реализации проекта (март-октябрь 2019 года)**
 |
| * 1. **Подготовка нормативно-правовых актов**

Разработка и утверждение локальных актов колледжа, регламентирующих порядок организации дуального обучения, в том числе положений, регламентирующих реализацию практической части образовательной программы. | Локальные акты колледжа, регламентирующие порядок организации дуального обучения | Март-октябрь 2019 года | Руководители образовательных программ |
| Подписание трехсторонних соглашений (договоров) между колледжем, студентами и предприятиями о реализации дуального обучения | Соглашения (договоры) | Август-сентябрь 2019 года | Руководители образовательных программ |
| **1.2. Проведение комплекса маркетинговых мероприятий** |
| Подготовка и размещение на сайте колледжа информации об особенностях дуальной системы образования, образовательных программ  | Информацию разместить на официальном сайте колледжа | Март 2019 года - сентябрь 2020 года | Ведущий инженер-программист |
| Работа по привлечению обучающихся к участию в проекте, проведение собраний с обучающимися и их родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся | Провести не менее 2 собраний с обучающимися колледжа | Март-июнь 2019 года | Классные руководителиОтветственные (кураторы) дуального обучения |
| Проведение педагогических советов в колледже, посвященных вопросам реализации дуального обучения | Провести не менее 1 педагогического совета | Май 2019 года – декабрь 2020 года | Заместитель директора |
| **1.3. Повышение квалификации работников колледжа** |
| Стажировка руководителей структурных подразделений и педагогических работников колледжа по изучению системы дуального образования | Повысить квалификацию не менее 2 работников колледжаВыполнение программ стажировкиДокумент о стажировке | Февраль-август 2020 года | Классные руководителиОтветственные (кураторы) дуального обучения |
| **1.4. Разработка учебно-методической документации** |
| Разработка образовательных программ по реализации дуального обучения | Разработанные образовательные программы | Март –июнь 2019 | Руководители образовательных программ |
| Утверждение, согласование образовательных программ с предприятиями и организациями, на базе которых реализуется проект дуального обучения | Согласованные и утвержденные образовательные программы | Май-июнь 2019 | Руководители образовательных программ |
| 1. **Практический этап реализации проекта (сентябрь 2019 – июнь 2020)**
 |
| Организация набора обучающихся по подготовленным в рамках проекта образовательным программам  | Сформирована группа обучающихся | Август-сентябрь 2019 | Руководители образовательных программ |
| Заключение договора с обучающимися колледжа на обучение по дуальной системе образования | Заключены трехсторонние договоры «колледж-предприятие-обучающийся»  | Сентябрь –октябрь 2019 | Руководители образовательных программ |
| Организация и проведение обучения специалистов по подготовленным в рамках проекта образовательным программам  | Обучение не менее 80-ти обучающихся  | Сентябрь 2019 –октябрь 2021 | Классные руководителиОтветственные (кураторы) дуального обучения |
| Проведение круглых столов, семинаров с представителями организацийпо вопросам реализации проекта, корректировке образовательных программ, организации практического обучения  | Проведение не менее 3 мероприятий | Сентябрь 2019 –октябрь 2021 | Заместитель директора |
| Организация проведения мониторинга удовлетворённости обучающихся результатами обучения в рамках реализации проекта  | Проведение не менее 2 х исследований  | Сентябрь 2019 –октябрь 2021 | Классные руководителиОтветственные (кураторы) дуального обучения |
| Организация участия обучающихся, проходящих обучение по дуальной системе, в составе региональной команды в Национальном чемпионате «WorldSkills RUSSIA» | Участие не менее 2х обучающихся, проходящих обучение по дуальной системе, в составе региональной команды  | Сентябрь 2019 –октябрь 2021 | Руководители образовательных программ |
| Проведение государственной итоговой аттестации | Провести государственную итоговую аттестацию обучающихся | Июнь 2021 года | Руководители образовательных программ |
| Содействие трудоустройству выпускников колледжа, участвовавших в проекте | Трудоустроенные выпускники | Июль-сентябрь 2021 года | Специалист Центра содействия трудоустройства |
| 1. **Заключительный этап**
 |
| Проведение анализа реализации проекта «Подготовка рабочих кадров обучения на основе дуального образования» и подготовка рекомендаций по совершенствованию системы с элементами дуального образования | Отчет (доклад) об итогах реализации проекта | Июль 2021 года | Рабочая группа:Заместитель директораРуководители образовательных программОтветственные (кураторы) дуального обучения |
| Подготовка предложений по разработке и модернизации имеющихся образовательных программ | Подготовка предложений | Июль 2021 года | Рабочая группа |
| 1. **Информационное обеспечение реализации проекта**
 |
| Проведение Дней открытых дверей в колледже | Провести не менее 2-х мероприятий | сентябрь 2019-июнь 2021 года | Педагог-организатор |
| Участие колледжа в Днях профессионального образования | Принять участие не менее чем в 5 Днях профессионального образования | сентябрь 2019-июнь 2021 года | Педагог-организатор |
| Представление хода реализации проекта на конференциях, выставках и форумах различных уровней | Принять участие в конференциях, выставках и форумах | сентябрь 2019-июнь 2021 года | Заместитель директора |
| Размещение информации о проекте, его реализации, участниках на официальном сайте колледжа | Разместить информацию о проекте, его реализации участниках на официальном сайте колледжа | сентябрь 2019-июнь 2021 года | Ведущий инженер-программист |
| Участие колледжа в круглых столах, семинарах, пресс-конференциях различных уровней | Участие в колледжа не менее чем в 4-х мероприятиях | январь 2019-июль 2021 года | Заместитель директора |